- Rekonstrukce TT Poděbradská

Předmětem stavby je rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kbelská - Lehovec, realizace ovládání a vytápění výměn v obratišti Lehovec a přípojky k bahníkům. Termín stavebních prací se předpokládá 1.3. 2010 - 3. 5. 2010.

Přejezd před obratištěm Lehovec

Uzávěra po celou dobu stavby

Přejezd Slévačská (provizorní přejezd proti pumpě)

Uzávěra v termínu 16.3. (7:00) – 22.3.2010 (18:00)

Přejezd Hloubětínská

Uzávěra v termínu   3.4. (7:00) – 12.4.2010 (18:00)

Přejezd Kbelská

Uzávěra přejezdu v přímém směru do centra (směr Hostivař), možné odbočení vlevo Lehovec, vpravo Harfa

Uzávěra v termínu 24.4. (7:00) – 25.4.2010 (16:00)

Bahník B1

Uzávěra dvou jízdních pruhů u Kbelské do centra

Termín realizace překopu 6.3 (7:00) – 10.3.2010 (18:00)

Bahník B3

Uzávěra jednoho jízdního pruhu u Chvalské z centra

Termín realizace překopu 3.4. (7:00) – 7.4.2010 (18:00)

Bahník B5

Napojení na kanalizaci v tramvajovém tělese

Termín realizace	      4.3. (7:00) – 8.3.2010 (18:00)